Dağıtım Şirketleri AR-GE Projesi Sonuç Raporu
A. Proje Kimlik Bilgileri:
	ARGE Proje Kabul #
	Temmuz 2019

	Başvuru Sahibi:
	Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ)

	Başvuru Sahibinin Adresi:
	Şeker Mah. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı No:8, 54100 Adapazarı/Sakarya

	Proje Adı:
	Yerli Gaz Durdurucu/Kesici Prototip Tasarım Doğrulama ve Belgelendirme Projesi (Faz 2)

	Proje Bölgesi:
	Başlangıç olarak Sakarya, devamında da Türkiye ve Uluslararası Pazar öngörülmüştür. 

	Proje Süresi:
	9 ay

	Proje Sorumlusu:
	Gürsel YAĞAN/ AGDAŞ Teknik Genel Müdür Yardımcısı

	Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri:
	gyagan@agdas.com.tr



B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti:
Projemizin amacı olan Yerli Gaz Durdurucu/Kesici Prototip ürününün testlerinin yapılması, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs sebebiyle yarım kalmıştır. Sürecin normale dönmeye başlaması üzerine ilgili laboratuvarlar Gas-Stoplara testleri yapmaya başlamıştır ve 24.08.2020 tarihinde GRTgaz’dan 22.09.2020 tarihinde GWI’dan test raporları elimize ulaşmıştır. Gerekli testlerin yenilenmesi üzerine GRTgaz ile anlaşılmıştır.
C. Proje Sonuç Değerlendirmesi:
Proje kabulü sonrası yurtdışı akredite laboratuvarlar ile yazışmalarımız başlamış ancak Ocak ayına kadar ciddi bir gelişme kaydedilememiştir. Şubat ayında gelişmeler hızlanmış olup 2 adet laboratuvar ile testlerin yapılması için anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma sağlanan laboratuvarlar; Fransa merkezli GRTgaz firmasına ait RICE(Research and Innovation Center for Energy) ve Almanya merkezli GWI(Gas- und Wärme-Institut Essen e.V.) firmalarıdır. 
Şubat ve Mart aylarında sözleşmeler karşılıklı olarak imzalanmış ve ürün prototiplerimiz Fransa ve Almanya’ya gönderilmiş olup incelemeleri başlamıştır. Ancak tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını ardından Almanya ve Fransa’da da çalışma şartları kısıtlanmış olup, ilgili laboratuvarlar çalışmalara devam edemeyip ara verdiklerini mail yoluyla tarafımıza bildirmişlerdir. Bu nedenle ilgili Ar-Ge projemiz için kapanış raporu gerekli sürede sunulamamıştır. Sürecin normale dönmeye başlaması üzerine ilgili laboratuvarlar Gas-Stoplara testleri yapmaya başlamıştır ve 24.08.2020 tarihinde GRTgaz’dan (EK-1)  22.09.2020 tarihinde GWI’dan (EK-2) test raporları elimize ulaşmıştır. 
GRTgaz laboratuvarının raporu ardından 14.09.2020 tarihinde gelen mail, tercümesi ile birlikte aşağıdadır:
“Dear Mrs TUNÇ, 
If these tests were done for qualification in France, I would say that as soon as a single result doesn’t meet the requirements, the whole batch is not accepted and all the tests must be redone. 
This rule is generally applied: if a test fails, the product cannot be said to comply with the standard. Furthermore these tests are done on 3 samples only, so if one is not compliant it means that 1/3 (more or less) of the production may have an issue on the field which is not acceptable especially because a gasstop is a safety device.
As you said, these tests have been done to evaluate the performance of the product. Except the tightness issue, all the functioning characteristics of the gasstops tested are good including pressure loss and tripping flowrate value which are the most complicated to obtain. A small design modification should be enough to make your gasstops meeting all the requirements of the standard.
Next approval tests should start should start at the end of next week.
Best regards

Sayın TUNÇ,
Bu testler Fransa'da kalifikasyon için yapılmış olsaydı, tek bir sonuç gereksinimleri karşılamadığında tüm partinin kabul edilmeyeceğini ve tüm testlerin yeniden yapılması gerektiğini söyleyebilirdim.
Genellikle; “bir test başarısız olursa, ürünün standarda uygun olduğu söylenemez” kuralı geçerlidir. Ayrıca bu testler yalnızca 3 numune üzerinde yapılır, bu nedenle biri uygun değilse, üretimin 1 / 3'ünün (az veya çok) sahada, özellikle bir gas-stop bir güvenlik cihazı olduğu için kabul edilemez bir sorun olabileceği anlamına gelir.
Sizin de söylediğiniz gibi bu testler ürünün performansını değerlendirmek için yapılmıştır. Sızdırmazlık sorunu dışında, test edilen gas-stopların tüm çalışma özellikleri, elde edilmesi en karmaşık olan basınç kaybı ve tetikleme akış hızı değeri dahil iyi çıkmıştır. Gasstoplarınızın standardın tüm gereksinimlerini karşılaması için küçük bir tasarım değişikliği yeterli olacaktır.
Bir sonraki onay testlerinin önümüzdeki hafta sonunda başlaması beklenmektedir.
Saygılarımla”

GWI isimli firma ile testler sonlandırılmıştır. Yukarıdaki mailde de bildirildiği üzere Eylül 2020 son haftası itibariyle GRTgaz’da yeni numune testlerine başlanmıştır. 
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